## FBK - PLANEJAMENTO DO INTUNE
PLANEJAMENTO
|  | HOMOLOGAÇÃO | ADOÇÃO | PRODUÇÃO
|  | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3
| Coluna1 | Homologação das configurações | Adoção dos colaboradores | Ativação em produção
Atividades |  | Lista de atividades | Lista de atividades | Lista de atividades
|  | Definir os usuários e dispositivos | Capacitação da equipe de TI | Definir os usuários e dispositivos em ondas
|  | Deploy das configurações no grupo piloto | Envio de e-mails e vídeos para usuários finais | Monitoramento do ambiente
|  | Coleta de Feedback e Ajustes | Treinamento para usuários finais | Revisões e melhorias periódicas
|  | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3
| Coluna1 | Homologação das configurações | Adoção dos colaboradores | Ativação em produção
Resultados |  | Validação das configurações | Equipe de TI capacitada para gerenciar Intune | Conformidade com regulamentações e políticas de segurança
|  | Coleta da experiência dos usuários | Colaboradores preparados para utilizar o Intune | Ambiente de trabalho seguro e eficiente
|  |  | Aumento da produtividade dos colaboradores | Implementação de melhorias contínuas
HOMOLOGAÇÃO
ADOÇÃO
PRODUÇÃO